**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ**

**И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**ПРИКАЗ**

**Алтай РеспубликаныҤ ӰредӰ**

**ЛЕ БИЛИМ министерствозы**

**JAKAPY**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 С. Чемал

|  |
| --- |
| **Об утверждении единой «дорожной карты» реализации мероприятий межведомственных планов по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в Чемальском районе на период до 2020 года и признании утратившим силу приказа от 10 марта 2017 года № 389** |

В целях реализации мероприятий межведомственных планов по вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в Чемальском районе на период до 2020 года **п р и к а з ы в а ю:**

* + - 1. Утвердить прилагаемую единую «дорожную карту» вопросам организации инклюзивного общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья в Чемальском районе на период до 2020 года(далее «дорожная карта»).
			2. Ответственным исполнителям, указанным в «дорожной карте», обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.
			3. Признать утратившим силу приказ от 10 марта 2017 года № 389 «Об утверждении единой «дорожной карты» реализации мероприятий межведомственных планов по вопросу образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Чемальском районе на период до 2020 года»
			4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой

Начальник отдела образования Брынцева Н.П.

УТВЕРЖДЕН

Приказом отдела образования администрации

Чемальского района.

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий, единая «дорожная карта» реализации мероприятий межведомственных планов по вопросу образования детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в Чемальском районе на период до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения  | ответственные | Ожидаемые результаты |
| **План мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи, реабилитации и абилитации детей-инвалидов** **на период до 2020 года** |
| 1 | Организация и осуществление информационного обеспечения мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года   | 2017-2020 годы | Отдел образования администрации Чемальского района  | повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам ранней помощи |
| 2 | Участие в конференциях, семинарах для специалистов служб ранней помощи детям  | 2017-2020 годы |  Отдел образования администрации Чемальского района.Дошкольные образовательные организации  | изучение опыта работы специалистов, оказывающих услуги ранней помощи детям в регионах Российской Федерации |
| 3 | Выявление в Чемальском районе детей, нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи   | ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского района |  увеличение доли детей , получающих услуги ранней помощи через БОУ РА « Упрвление социаль ной поддержки населения Чемальского района» |
| 4 | Участие в программах ранней помощи в рамках создания системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  | 2019-2020 годы |  Отдел образования администрации Чемальского района.БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»Дошкольные образовательные организации | оказание услуг ранней помощи в Чемальском районе в рамках системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов |
| 5 | Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам оказания услуг ранней помощи детям   | в течение 2018 года | Отдел образования Администрации Чемальского районаБОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»  | повышение профессиональной компетентности педагогов в области дошкольной или специальной педагогики или психологии, работающих с детьми раннего возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья или риск их возникновения |
| **Организация инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ** |
|  |
| 1 | Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения  | ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского районаОбщеобразовательные школы | 2018 год – приказ отдела образования администрации Чемальского район об определении условий организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в организациях здравоохранения и обучающихся на дому2020 год – АООП для обучающихся с ОВЗ (5-9 классы), приобретение УМК для обучения обучающихся с ОВЗ, использование методических рекомендаций (по перечню, утвержденному Минобрнауки России) |
| 2 | Разработка адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ на основе примерных основных образовательных программ  | Январь 2018 года | Отдел образования администрации Чемальского района | создание условий детям с ОВЗ для получения образования по адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования  |
| 3 | Участие в ежегодном региональном этапе Всероссийского фестиваля детского творчества  | Ежегодно IV квартал | Отдел образования администрации Чемальского района.БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» | Увеличение количества участников среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ  |
| 4 | Участие в ежегодного региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" среди обучающихся с ОВЗ  | Ежегодно IV квартал | Отдел образования администрации Чемальского района | Профориентация детей с ОВЗ |
| 5 | Реализация программы по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра "Ты не один"   | IV квартал2017 года | Отдел образования администрации Чемальского районаОбразовательные организации.Заинтересованные общества инвалидов | Увеличение количества детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), которым оказана комплексная помощь |
| 6 |  Повышение квалификации специалистов, методистов отдела образоания, руководителей и педагогических работников, членов школьных педагогических консилиумов образовательных организаций   | ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского районаБОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» | Обучение не менее 10 педагогов и специалистов,2018-2020 годы – участие в конкурсах, фестивалях районного и регионального уровней , проведение семинаров, конференций для педагогов и специалистов образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО |
| 7 | Обеспечение условий для поэтапного введения ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского района |  |
| 8 | Участие в ежегодном всероссийском конкурсе "Лучшая Инклюзивная школа России" | IV кварталежегодно | Отдел образования администрации Чемальского района | Участие в региональном этапе . |
| 9 | Мониторинг положения дел в сфере соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ на образование | Ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского района | Аналитические материалы на сайте отдела образования . |
| 10 | Проведение выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ на образование, в том числе обеспечения доступности объектов организаций, осуществляющих деятельность, и предоставляемых образовательных услуг | Ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского района | Приказы по результатам проверок. |
| 11 | Анализ работы образовательных организаций по реализации планов ("дорожных карт") по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях | IV кварталежегодно | Отдел образования администрации Чемальского района | Размещение на сайте аналитических материалов |
| **Развитие системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня занятости инвалидов, в том числе молодых инвалидов из числа выпускников учебных заведений на 2016-2020 годы** |
| 1 | Обязательное обследование обучающихся с ОВЗ в первом полугодии 8 и 10 классов для конкретизации рекомендаций по проведению итоговой аттестации и организации профориентационной работы на основе внесенных изменений в приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико- педагогической комиссии» в части дополнения перечня основных направлений деятельности ПМПК (п.10 б) | с III квартала 2016 года | БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Общеобразовательные организации | Количество обследованных обучающихся с ОВЗ 8 и 10 классов, получивших конкретные рекомендации по прохождению итоговой аттестации и выбору профессии |
| 2 | Реализация порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий с учетом методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации  | II квартал 2017 года | Отдел образования администрации Чемальского районаОбщеобразовательные организации | Приказ отдела образования администрации Чемальского района |
| 3 | Организация профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам профессионального консультирования | Ежегодно, начиная с 2017 года | Отдел образования администрации Чемальского районаОбщеобразовательные организации | Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов и лиц с ОВЗ, по вопросам профессионального консультирования |
| 4 |  Участие в мероприятияях по социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского районаОбщеобразовательные организации |  план мероприятий по социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья(центр «Карьера») |
| 5 |  Участие в мероприятиях « День открытых дверей» в профессиональных образовательных организациях Республики Алтай для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Ежегодно | Отдел образования администрации Чемальского районаОбщеобразовательные организации | Предоставление информации о возможностях обучения лицам с инвалидностью и ОВЗ. |
| 6 | Разработка и реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников | Октябрь ежегодно  | Отдел образования администрации Чемальского районаОбщеобразовательные организации | Сформирована база данных по выпускникам-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |